## 견적서
[9 empty] | 내용 |  | 값 | 계산값 | 항목 행 높이 : 20
[9 empty] | 결제조건 | 착수금 | 50% | 21500000 | 비고 행 높이 : 15
[10 empty] | 중도금 | 0% | 0 | 회색 보더 : 목록, 좌1, 3번째
[10 empty] | 잔금 | 50% | 21500000 | 파랑 보더 : 목록, 좌2, 3번째
가격 제안서
수 신 |  | ㈜호아텍 |  | 제안사 | 심플리즘
제 목 |  | 에이디텍 창고관리 프로그램 |  | 주 소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 30 (가산동, 에이스하이엔드10차) 813호
작성일 |  | 2025-01-03
1. 요약
제안금액: 43,000,000원 | [5 empty] | (단위: 원, VAT 별도)
구분 | 품명 및 사양 | [5 empty] | 공급가
시스템 구축 |  | 창고관리 프로그램 |  |  |  |  | 49632000
WEB 프로그램
PDA 프로그램
|  | 할인금액 (13.4%) |  |  |  |  | 6632000
합계금액 | [6 empty] | 43000000
비고
- 무상 유지보수는 구축 후 1년입니다.
- 견적 유효 기간 : 30일
- 프로그램 납기 : 계약체결 후 3개월
- 결제조건 : 착수금 : 50%, 잔금 : 50%
- 문의: 윤석환 팀장 (010-5537-0003)
2. 견적 세부내역 | [6 empty] | (VAT 별도)
구분 | 품명 및 사양 |  |  | 단위 | 수량 | 단가 | 공급가
분석 설계 |  | 시스템 분석 및 설계 |  |  |  |  | 7520000 |  | 66 | 3.1731
|  | 업무 프로세스 분석 |  | M/D | 10 | 752000 | 7520000
세부 요구사항 분석 및 정의
화면 설계
Database 설계
구축 |  | WEB 프로그램 |  |  |  |  | 30080000
|  | 마스터관리 | 사용자정보 | M/D | 6 | 752000 | 4512000
권한정보
거래처정보
제품정보
거래처별 제품정보
창고정보
재고조정 사유정보
|  | 입고관리 | 입고정보 | M/D | 5 | 752000 | 3760000
LOT추적
|  | 재고관리 | 재고조회 | M/D | 7 | 752000 | 5264000
재고이동내역
재고조정내역
|  | 출고관리 | 주문정보(고객PO) | M/D | 5 | 752000 | 3760000
출고등록
|  | FCST관리 | FCST등록 | M/D | 10 | 752000 | 7520000
FCST 주차별 집계
FCST 월별 집계
|  | 현황관리 | 단가변동내역 | M/D | 7 | 752000 | 5264000
입고현황
출고현황
매입/매출현황
|  | PDA 프로그램 |  |  |  |  | 8272000
|  | 입고관리 | 입고등록 | M/D | 4 | 752000 | 3008000
입고취소
LOT추적
|  | 재고관리 | 재고조회 | M/D | 5 | 752000 | 3760000
재고이동등록
재고조정등록
|  | 출고관리 | 출고정보 | M/D | 2 | 752000 | 1504000
안정화 |  | 테스트 및 교육 |  |  |  |  | 3760000
|  | 단위테스트 |  | M/D | 5 | 752000 | 3760000
통합테스트
사용자 교육
수정요청 처리
구축비용 | [6 empty] | 49632000
3. 단가산정표 | [6 empty] | (VAT 별도)
구분 |  |  | 대가산정 가이드 |  |  |  | 금액
직접인건비 |  |  | 평균임금 (응용SW개발자, M/M) |  |  |  | 7128530
보정값 |  | 75% | 심플리즘 인건비 보정 |  |  |  | 5346397.5
제경비 |  | 144% | 직접인건비의 144~154% |  |  |  | 7698812.4
기술료 |  | 20% | (직접인건비+제경비)의 20~40% |  |  |  | 2609041.98
직접경비 |  |  | - |  |  |  | 0
합계금액 |  |  | 직접인건비 + 제경비 + 기술료 |  |  |  | 15654251.88 | 752000
※ 한국소프트웨어산업협회의 "대가산정가이드" 및 "노임단가"를 기준으로 산정하였습니다.